## 6-2018- DA DC CHAP THUAN CTĐT Đ (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ, CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG VÀ VÙNG LÂN CẬN (Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLKV ngày tháng 07 năm 2018 của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị)
STT | TÊN DỰ ÁN | NHÀ ĐẦU TƯ /CHỦ ĐẦU TƯ | KÝ HIỆU QH | LOẠI HÌNH DỰ ÁN | DIỆN TÍCH SDĐ | LŨY KẾ THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2014 | LUỸ KẾ THỰC HIỆN ĐẾN THÁNG 12/2015 | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015 | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 | TỶ LỆ HOÀN THÀNH | KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NĂM 2016 | LŨY KẾ THỰC HIỆN TỪ ĐẦU DỰ ÁN | CÒN LẠI (2015-2020) | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DA ( tháng) |  | THỜI GIAN ĐÃ THỰC HIỆN (tháng) | TỶ LỆ HOÀN THÀNH | Tình Hình Đầu Tư Xây Dựng | Nghĩa Vụ Tài Chính | Tình hình kinh doanh BĐS | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM | KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC. KiẾN NGHỊ | ĐÃ NỘP | VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ | Ghi chú
[14 empty] | HTKT | XDDD
[5 empty] | (Ha) | (Tỷ đồng) | (Tỷ đồng) | (Tỷ đồng) | (Tỷ đồng) |  | (Tỷ đồng) | (Tỷ đồng) |  | (Tháng) | (Tháng) | (Tháng)
I | KHU ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
I | CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
A | KHU A - ĐÔ THỊ AVD
1 | Bệnh viện đa khoa 500 giường | Trường Đại Học Y Dược | TH1 | Bệnh viện | 8.5 | 0 | [18 empty] | Thông báo số 87/TB-UBND ngày 09/04/2018
2 | TT đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nước ngoài ( Lào và Campuchia) | Học viện hành chính khu vực miền Trung. | CC3 | Trung tâm đào tạo | 0.47 | 0 |  | 0.3 |  | 0% | [14 empty] | Chuẩn bị đầu tư
2 | Cửa hàng Xăng dầu L2 | Công ty TNHH Thành Đô | CX2 | Cửa hàng xăng dầu | 0.101 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | Đang nghiên cứu |  |  |  | Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư
2 | Cửa hàng Xăng dầu L2 | Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế | CX7 | Cửa hàng xăng dầu | 0.2 | [19 empty] | Văn bản số 429/UBND-CT ngày 23/01/2015
3 | Trụ sở tòa án nhân dân | Tòa án nhân dân | CC6 | Trụ sở làm việc | 0.7 | [19 empty] | Thống nhất tại Văn Bản số 2276/UBND-ĐC ngày 25/04/2016
4 | Khu dân cư và dịch vụ tại ĐTM An Vân Dương | - Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị; - Công ty Taesung, Hàn Quốc - Công ty TNHH Phát triển Bạch Mã, Hàn Quốc | OTM5 & OTM6 | Khu dân cư & dịch vụ | 7.25 | [19 empty] | - Thông báo số 273/TB-UBND ngày 29/9/2017; - Văn bản 9515/UBND-XTĐT ngày 26/12/2017; - Văn bản số 8580/UBND-XTĐT ngày 21/11/2017
5 | Dự án Khu công viên văn hóa lịch sử Huế Charming Park | Liên danh Cty CP đầu tư XD HCM VN - Ty TNHH VIG đầu tư - Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Thủy lợi TT Huế | CX1& CX2 | Khu công viên | 10 | [19 empty] | Thông báo số 127/TB-UBND ngày 16/6/2017
6 | Mở rộng chỉnh trang LK2 | Công ty CP Bất động sản Minh Điền Vital | Một phần Khu đất LK2 | - | 0.88 | [19 empty] | Văn bản số 330/UBND-XD ngày 19/01/2016
7 | Rạp chiếu phim quốc gia | Trung tâm chiếu phim quốc gia | Một phần OTM1 | Rạp chiếu phim | 1.19 | [19 empty] | Văn bản số 5437/UBND-XTĐT ngày 28/7/2017
8 | Khu nhà ở chỉnh trang đô thị và Khu đô thị | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Vinaconex | LK10, LK11, LK12, LK13 | Khu nhà ở và Khu đô thị | 7.51 | [19 empty] | Văn bản số 7926/UBND-XTĐT ngày 30/10/2017
9 | Trụ sở làm việc showroom trưng bày, sản phẩm | Công ty TNHH MTV Thúy Nga | SN1 | Tru sở làm việc | 0.165 | [19 empty] | Văn bản số 1111/UBND-XTĐT ngày 13/02/2018
10 | Trường mầm non - Tiểu học chất lượng cao Hoa Thủy Tiên Academy | Công ty Cổ phần Giáo dục Hoa Thủy Tiên | CC5 | Trường Mần non - Tiểu học | 0.6934 | [19 empty] | Văn bản số 9319/UBND-XTĐT ngày 19/12/2017
11 | Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ, vui chơi giải trí | Công ty CO Tập đoàn FLC | TM1, CX3, một phần CC7 | Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ, vui chơi giải trí | 18.1 | [19 empty] | Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/4/2018
B | KHU B- ĐÔ THỊ AVD
12 | Cửa hàng Xăng dầu L2 | Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế | CX11 | Cửa hàng xăng dầu | 0.19 | [19 empty] | Văn bản số 429/UBND-CT ngày 23/01/2015
13 | Khu văn hóa đa năng và Khu trường học | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương | CV1, CV3, TH7, TH8, TH9 | Khu văn hóa đa năng và Khu trường học | 55.8 | [19 empty] | 129/TB-UBND ngày 23/5/2018
C | KHU C- ĐÔ THỊ AVD |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | [8 empty] | + Đang chờ kết quả phê duyệt | Xây dựng nhà xưởng, thực hành bảo dưỡng, sữa chữa xe ô tô với diện tích xây dựng 250- 300 m2, nhà xưởng sản xuất cho ngừơi khuyết tật | Kiến nghị UBND , Sở KH&ĐT phê duyệt chủ trương và quy mô đầu tư dự án đầu tư san lấp mặt bằng, tường rào, nhà bảo vệ . | R
21 | Nhà ở xã hội | Công ty Olympia Capital | Khu đất kí hiệu số 10 - Khu đô thị mới Mỹ Thượng | Nhà ở xã hội | 3.1847 | [19 empty] | 2937/UBND-XTĐT ngày 27/4/2018
D | KHU E- ĐÔ THỊ AVD
22 | Trụ sở CS trật tự 113 | Cục Hậu cần CS(C73)- Tổng cục CS- Bộ Công an | 1 phần SN3 | Trụ sở làm việc | 0.25 | [19 empty] | Văn bản số 6636/UBND-XD ngày 8/12/2015
23 | Khu đô thị phía Đông đường Võ Văn Kiệt | Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Vinaconex | OTT11 ÷ OTT17, XH2 và CX5 | Khu đô thị | 20.7 | [19 empty] | Văn bản số 7926/UBND-XTĐT ngày 30/10/2017
24 | Bãi đỗ xe | Công ty Cổ phần Bến xe Huế | Khu E- Đô thị mới An Vân Dương | Bãi đỗ xe | 2.8 | 0
25 | Bệnh viện Sản Nhi | Sở Y Tế | Một phần YT1 | Bệnh viện | 3.6 | [19 empty] | Văn bản số 3942/UBND-XDCB ngày 8/7/2016
26 | Khu nhà ở Đất xanh | Công ty Cổ phần Đất xanh miền Trung | OTT27, OTT28, OTT29 | Khu nhà ở | 16.6 | [19 empty] | Văn bản số 2450/UBND-XTĐT ngày 12/4/2018
27 | Dự án Khu đô thị | Công ty Cổ phần MAX Việt Nam | OTT27, OTT28, OTT29, OTT30 | Khu đô thị | 19.8 | [19 empty] | Văn bản số 3063/UBND-XTĐT ngày 4/5/2018
28 | Khu Đô thị Vệ tinh xanh kết hơp hoạt động tổ chức Kinh doanh Dịch vụ, Thương mại, Du lịch | Công ty TNHH Bất động sản Blue Star | OTT11 ÷ OTT17, XH2 và CX5 | Khu đô thị | 20.7 | [19 empty] | 3227/UBND-XTĐT ngày 11/5/2018
29 | Nhà ở xã hội | Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương | XH1 | Nhà ở xã hội | 3.8 | [19 empty] | Thông báo số 99/TB-UBND ngày 20/4/2018
30 | Khu đô thị Xanh | Công ty Cổ phần Phát triển Dự án CHG | OTT23 ÷ OTT26, XH3, XH4, XH6, TH1 | Khu đô thị | 71 | [19 empty] | Văn bản số 3510/UBND-XTĐT ngày 22/5/2018
31 | Nhà ở thương mại | Công ty Cổ phần Constrexim số 1 | OTT4,8,9 và DV1 | Nhà ở Thương mại | 9.4 | [19 empty] | Văn bản số 1603/UBND-XTĐT ngày 13/3/2018
32 | Thành phố Giáo dục Quốc tế - Huế (IEC Huế); | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng | Khu E- Đô thị mới An Vân Dương | Trường học | 40 | [19 empty] | Thông báo số 37/TB-UBND ngày 07/02/2018
33 | Khu đô thị | Công ty CP Hạ tầng Bất động sản Việt Nam | OTT23, OTT24, XH4, XH5 | Khu đô thị | 10 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | Văn bản số 2866/UBND-XTĐT ngày 26/4/2018
E | KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM THỦY AN
34 | Chợ du lịch Huế | - CTCP Đất xanh miền Trung - Công ty CP Đầu tư An Dương - Công ty CP My Way Việt Nam và Công ty CP Vườn Thời Đại Việt Nam | Khu vực Đài phát sóng Thủy Dương | Chợ du lịch | 18.23 | [19 empty] | - Văn bản số 5408/UBND-XTĐT ngày 28/7/2018; - Thông báo số 327/TNB-UBND ngày 24/11/2017; - Văn bản số 6979/UBND ngày 27/9/2017.
II | CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
A | KHU A - ĐTM AN VÂN DƯƠNG
1 | Khu vui chơi Công viên cây xanh | - Liên doanh CTCP BĐS Ân Nam - Cty TNHH DV & Du lịch New Day - CTCP Xây dựng Công trình 525 | CX4 | Khu vui chơi, công viên, cây xanh | 12 | [19 empty] | -
2 | Khu đô thị | Công ty CP Aranya Việt Nam | LK8, LK9, CX11 | Khu đô thị | 3.19 |  | Đki: 14 | [17 empty] | -
3 | Khu đô thị xanh | Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai | OTM3, CC1, CX4 | Khu đô thị xanh | 27.7 |  | Chấp thuận 30 | [17 empty] | -
4 | - | Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai | CC1 | - | 8.9785 | [19 empty] | -
B | KHU B - ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG
5 | Khu Công nghệ cao | Công ty Olympia Capital | CN1-CN6 và CX11 | Khu công nghệ cao | 27.5 | [19 empty] | -
C | KHU C - ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG
6 | Khu đô thị | - Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam - Công ty Cổ phần Đất xanh miền Trung - Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. | Khu đất nằm hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ | Khu đô thị | 43 | [19 empty] | -
D | KHU E - ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG
7 | Bãi đỗ xe du lịch | Công ty TNHH HAV Travel | Một phần BX1 | Bãi đỗ xe | 0.8
8 | Bãi đỗ xe taxi | Công ty Cổ phần Taxi Thành Công Huế | Một phần BX1 | Bãi đỗ xe | 1 | [19 empty] | -
9 | Khu đô thị | Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai | OTT18 ÷ OTT25, CH3-XH5, CTR3, CTR4, BX1, BX2 và TH1 | Khu đô thị | 55

## Danh muc du an uu tien
PHỤ LỤC: DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020 | [6 empty] | #NAME?
( Kèm theo Quyết định số 725 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020)
STT | Tên công trình/Dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Mục tiêu đầu tư | Hình thức đầu tư, phương án thực hiện. | Ghi chú |  | Phương án bồi thường GPMB và tái định cư | Quy hoạch | Kế hoạch sử dụng đất | Kế hoạch phát triển KT-XH | Nhà đầu tư quan tâm | Chủ trương nghiên cứu đầu tư | Danh mục được phê duyệt
1 | Khu nhà ở và thương mại, dịch vụ cao cấp tại Khu A, khu đô thị An Vân Dương | Các lô đất có ký hiệu OTM4, OTM6, TM-DV4, CX2, LK16, LK17, CC12, CTR20, CTR21 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế | khoảng 26,7ha | Hình thành khu ở kết hợp khu thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp gắn với các thiết chế công trình công cộng như Trung tâm hội nghị, cung triễn lãm,… hài hòa với tổng thể công trình Khu hành chính tập trung của tỉnh, đảm bảo kết nối liên thông hạ tầng kỹ thuật từ quảng trường của Khu hành chính tập trung đến khu vực nút giao vòng xuyến đường Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu | Lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu | Theo danh mục dự án ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019, dự án được tổng hợp, điều chỉnh từ 03 dự án: Khu thương mại kết hợp khu Công viên văn hóa đa năng, thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương; Khu dân cư và Thương mại cao cấp tại lô OTM5 và OTM6, thuộc Khu A; Khu dịch vụ đa năng An Vân Dương tại lô đất CC7.