Phụ lục 3: KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐÀU TƯ

( Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày….. tháng …. năm 2020)

| Stt | Tên công việc | Thời gian hoàn thành (tối đa) | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lập hồ sơ điều chỉnh đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV | Đã thực hiện | BQL Khu KT,CN | Đơn vị tư vấn | Đồ án điều chỉnh |
|  | Thẩm định, hồ sơ điều chỉnh đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV | Đã thực hiện | Sở Xây dựng | BQL Khu KT,CN, đơn vị tư vấn | Báo cáo số 1276/TĐ-SXD ngày 04/5/2020 |
|  | Lấy ý kiến Bộ Xây dựng về đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV | Đã thực hiện | UBND tỉnh | Sở Xây dựng, BQL Khu KT,CN | Công văn 3695/UBND-QHXT ngày 06/5/2020 |
|  | Tham gia ý kiến về điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV | Đã thực hiện | Sở Xây dựng | UBND tỉnh, BQL Khu KT,CN, Sở Xây dựng. | Công văn của Bộ Xây dựng |
|  | Phê duyệt điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV | Đã thực hiện | UBND tỉnh | Sở Xây dựng, BQL Khu KT,CN | Quyết định 1316/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 |
|  | Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, thông tin kêu gọi đầu tư dự án | Trước 05/6/2020 | Sở KHĐT | BQL Khu KT,CN, sở, ngành liên quan | Công văn |
|  | Phê duyệt danh mục, thông tin kêu gọi đầu tư dự án | Trước 08/6/2020 | UBND tỉnh | Sở KHĐT BQL Khu KT,CN | Quyết định |
|  | Công bố danh mục, thông tin kêu gọi đầu tư dự án | (30 ngày) Từ 08/6/2020 đến 08/7/2020 | BQL Khu KT,CN | Các sở, ngành liên quan | Quyết định; đăng tải trang Thông tin điện tử |
|  | Báo cáo UBND tỉnh kết quả kêu gọi đầu tư và thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư dự án | 09/7/2020 | BQL Khu KT,CN | - | Công văn |
| Trường hợp có 01 nhà đầu tư đáp ứng thông tin kêu gọi đầu tư dự án |
|  | Văn bản thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư dự án | 13/7/2020 | UBND tỉnh | BQL Khu KT,CN, Sở KHĐT | Công văn |
|  | Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án để thẩm định cấp QĐCTĐT | 14/7/2020 | Nhà đầu tư | BQL Khu KT,CN | Hồ sơ đăng ký đầu tư dự án |
|  | Nộp hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án | 14/7/2020 | Nhà đầu tư | BQL Khu KT,CN | Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án |
|  | Nộp hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường | 14/7/2020 | Nhà đầu tư | BQL Khu KT,CN | Hồ sơ ĐTM dự án |
|  | Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất thực hiện dự án | (15 ngày) Trước 29/7/2020 | BQL Khu KT,CN | Các cơ quan liên quan | Quyết định thẩm định nhu cầu SDĐ, điều kiện cho thuê đất dự án |
|  | Thẩm định đánh giá tác động môi trường | (30 ngày) Trước 14/8/2020 | BQL Khu KT,CN | BQL Khu KT,CN, Nhà đầu tư | Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Bộ TNMT |
|  | Lấy ý kiến các Bộ, sở liên quan thẩm định dự án đầu tư và gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ KHĐT | (03 ngày) Trước 17/7/2020 | BQL Khu KT,CN | Sở KHĐT | Công văn |
|  | Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư | (15 ngày) Trước 03/8/2020 | BQL Khu KT,CN | Sở KHĐT | Công văn gửi Ban Quản lý và Bộ KHĐT của các Bộ, sở được lấy ý kiến |
|  | Báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ KHĐT về hồ sơ đầu tư dự án | (07 ngày) Trước 10/8/2020 | BQL Khu KT,CN | Sở KHĐT | Công văn và dự thảo Báo cáo gửi Bộ KHĐT. |
|  | Báo cáo thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư dự án | (15 ngày) Trước 25/8/2020 | BQL Khu KT,CN phối hợp Bộ KHĐT | Sở KHĐT | Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
|  | Văn bản Quyết định chủ trương đầu tư dự án | (07 ngày) Trước 01/9/2020 | BQL Khu KT,CN phối hợp Bộ KHĐT | Sở KHĐT | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ |
| Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đáp ứng thông tin kêu gọi đầu tư dự án |
|  | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kêu gọi đầu tư và thống nhất chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án | 10/7/2020 | UBND tỉnh | BQL Khu KT,CN | Công văn |
|  | Văn bản thống nhất chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án | 24/7/2020 | UBND tỉnh | BQL Khu KT,CN | Công văn của Thủ tướng Chỉnh phủ |
|  | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP | (Khoảng 321 ngày) Từ 24/7/2020 đến 10/6/2021 | BQL Khu KT,CN | Các sở, ngành liên quan | Tổ chức đấu thầu |
|  | Ký hợp đồng thực hiện dự án | Tháng 6/2021 | BQL Khu KT,CN | Nhà đầu tư | Hợp đồng |